CONVOCATORIA ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio de Rentas Internas (SRI) se encuentra ejecutando un proyecto de inversión con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este marco, se requiere la contratación de un consultor individual para la “Consultoría de Evaluación de Medio Término del Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera, Componente 1: Fortalecimiento del Servicio de Rentas Internas (SRI)”.

Para el efecto, se envía los Términos de Referencia con el detalle de lo solicitado. Comedidamente, solicitamos se remita la respectiva cotización conforme a dichos requerimientos, hasta las 17h00 del martes 05 de mayo de 2026, al correo electrónico lmcadena@sri.gob.ec , con copia a vaaguirre@sri.gob.ec

La cotización deberá estar debidamente suscrita y contener los siguientes datos:

- Cliente: Servicio de Rentas Internas

- RUC: 1760013210001

- Dirección: Río Amazonas y Alfonso Pereira, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera

- Vigencia de la cotización: 120 días a partir de su emisión

TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA DE EVALUACIÓN DE MEDIO TERMINO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA, COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI).

1. ANTECEDENTES

El Gobierno de la República del Ecuador, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), viene implementando el Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera (en adelante, el Programa) desde el 23 de enero de 2023, orientado a fortalecer la eficiencia, efectividad, transparencia y equidad del sistema tributario y aduanero nacional.

El objetivo general del Programa es  reforzar la capacidad de gestión del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) para incrementar los ingresos tributarios como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y para aumentar la competitividad económica con un mejor clima para el comercio exterior y la inversión.

Los objetivos específicos del Programa son:

Servicio de Rentas Internas:

- incrementar la eficacia operativa del SRI en el área de control tributario;

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador:

(i) incrementar la eficacia operativa del SENAE en el área del control aduanero;

(ii) incrementar la calidad de los servicios a los Operadores de Comercio Exterior (OCE).

El programa beneficiará: (i) al SRI y al SENAE, con una profunda renovación tecnológica; (ii) al Estado ecuatoriano, con más recursos para llevar a cabo sus políticas públicas; (iii) a la población, con mejores condiciones para cumplir sus obligaciones tributarias; y (iv) al sector exterior, con servicios aduaneros de mayor calidad.

Descripción de los Componentes del Programa

El Programa está compuesto por los siguientes componentes:

Componente 1. Fortalecimiento Institucional del SRI.

El objetivo de este componente es financiar los siguientes subcomponentes:

Subcomponente 1.1. Migración al Centro de Datos Seguros de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CDS-CNT). Soluciona el problema del Centro de Datos (CD) con la migración al CDS-CNT.

Subcomponente 1.2. Renovación Tecnológica. Contribuye a solucionar la brecha de infraestructura tecnológica.

Subcomponente 1.3. Innovación y Mejora en los Procesos de Control Tributario. Contribuirá a resolver las ineficacias en los procesos de control tributario con los desarrollos del portafolio "Innova" para hacer más eficaz y oportuna la gestión del control.

Componente 2: Fortalecimiento Institucional del SENAE

El objetivo de este componente es financiar los siguientes subcomponentes:

Subcomponente 2.1. Modernización de la Plataforma Tecnológica. Contribuirá a la continuidad operativa del SENAE.

Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los Procesos Operativos del SENAE. Contribuirá a mejorar los procesos operativos del SENAE.

Subcomponente 2.3. Fortalecimiento del Talento Humano. Contribuirá a mejorar la gestión del talento humano.

Administración y Otros Gastos (SRI-SENAE)

Se financiará el funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) del SRI y del SENAE, auditorías, evaluaciones y contingencias.

La Unidad Ejecutora de Programa (SRI), se encuentra encabezada por el Gerente de Portafolio y depende de la Directora del Programa (Subdirectora General de Desarrollo Organizacional).

Mediante Contratos de Préstamo BID 5598 OC-EC y BID 5599 KI-EC, CLÁUSULA 5.03. Evaluación de resultados, se establece: “(…) El Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor presente, al Banco, la siguiente información para determinar el grado de cumplimiento del objetivo del Programa y sus resultados: (a) Un informe de evaluación de medio término, que deberá ser presentado por cada Organismo Ejecutor dentro del plazo de noventa (90) días luego de transcurridos treinta y seis (36) meses de la entrada en vigencia del presente Contrato (…)”;

El 13 de mayo de 2025, mediante oficio No. SRI-NAC-MAT-2025-0012-O, el Servicio de Rentas Internas, solicitó la dispensa del Banco a la presentación del informe de evaluación de medio término, hasta el 30 abril de 2027, obligación establecida en la cláusula 5.03 - Evaluación de Resultados, sobre el Componente 1 del programa de la referencia, a cargo del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El 04 de junio de 2025, mediante  O-CAN/CEC-332/2025, el BID con respecto a la Evaluación Intermedia de resultados indico lo siguiente: “… el Banco concede una ampliación sobre la fecha de desarrollo y entrega de dicha evaluación, prorrogando el plazo para su presentación hasta el 31 de diciembre de 2026”.

COSTOS DEL PROGRAMA, PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y DURACIÓN:

El Programa cuenta con un financiamiento total de USD. 88.530.968, de acuerdo al siguiente detalle:

| Componentes / Subcomponentes | BID | KIF | - Local | - Total | - % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Fortalecimiento Institucional del SRI | 32.317.191 | 23.083.708 | 0 | 55.400.899 | 62.58 |
| Subcomponente 1.1. Migración al CDS-CNT | 644.083 | 460.060 | 0 | 1.104.143 | 1,25 |
| Subcomponente 1.2. Renovación Tecnológica | 20.446.872 | 14.589.369 | 0 | 35.036.241 | 39.56 |
| Subcomponente 1.3. Innovación y Mejora en los Procesos de Control Tributario | 11.226.236 | 8.034.279 | 0 | 19.260.514 | 21.77 |
| Componente 2. Fortalecimiento Institucional del SENAE | 15.317.061 | 10.940.757 | 2.025.162 | 28.282.980 | 31,95 |
| Subcomponente 2.1. Modernización de la Plataforma Tecnológica | 12.737.047 | 9.097.891 | 2.025.162 | 23.860.100 | 26,95 |
| Subcomponente 2.2. Fortalecimiento de los Procesos Operativos del SENAE | 2.160.247 | 1.543.033 | 0 | 3.703.280 | 4,18 |
| Subcomponente 2.3. Fortalecimiento del Talento Humano | 419.767 | 299.833 | 0 | 719.600 | 0,81 |
| Administración y Otros Gastos | 1.365.748 | 975.535 | 2.505.806 | 4.847.089 | 5,48 |
| Administración Componente 1 SRI | 32.587 | 23.277 | 1.789.636 | 1.845.500 | 2,08 |
| Administración Componente 2 SENAE | 885.606 | 632.576 | 716.170 | 2.234.352 | 2,52 |
| Auditoría | 196.000 | 140.000 | 0 | 336.000 | 0,38 |
| Evaluación | 130.667 | 93.333 | 0 | 224.000 | 0,25 |
| Contingencias | 120.888 | 86.349 | 0 | 207.237 | 0,23 |
| Total | 49.000.000 | 35.000.000 | 4.530.968 | 88.530.968 | 100 |

El Programa tiene un plazo de ejecución de 5 años a partir del 23 de enero de 2023, según lo estipulan los contratos de préstamo BID 5598 OC-EC y BID 5599 KI-EC que financian el Programa. Así también, se encuentra en trámite de aprobación una ampliación de plazo de 24 meses, es decir que la ejecución del Programa se extiende hasta el 23 de enero de 2030, para lo cual se cuenta con la viabilidad para iniciar las gestiones administrativas por parte del Banco, con fecha 20 junio de 2025.

Reglamento Operativo del Programa

Como parte de los acuerdos necesario para la ejecución del Programa, se elaboró un Reglamento Operativo (ROP). La versión del ROP vigente en SRI es de fecha  28 de noviembre de 2024.

En cumplimiento con la cláusula 3.01 de las Condiciones Especiales previas al primer desembolso el 5 de junio de 2023 mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC23-00000016, el Director General del Servicio de Rentas Internas expidió el Reglamento Operativo del Programa “Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera” previa No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante comunicación O-CAN/CEC-463/2023.

El ROP define la estructura y gobernanza de implementación para los dos (2) Organismos Ejecutores (OE) siendo: el capítulo 10 el apartado del Servicio de Rentas Internas (SRI) para el componente 1 y el capítulo 11 el apartado del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) para el componente 2.

Los Organismos Ejecutores del Programa tienen a su cargo de manera independiente realizar las adquisiciones, administrar los recursos y coordinar todas las actividades relativas al Programa, e interactuar con el Banco para el trámite de desembolsos, evaluación y supervisión de la ejecución del Programa.

Finalmente, el 28 de noviembre de 2024, mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000036, se expidió la segunda versión del Reglamento Operativo del Programa “Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera” previa No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante comunicación O-CAN/CEC-978/2024, el mismo que se encuentra vigente.

Esquema institucional para la ejecución de Programa

La UEP de cada OE será el responsable de monitorear el cumplimiento de la ejecución de las actividades; y el logro de los indicadores de producto y resultados contenidos en la Matriz de Resultado del componente a su cargo.

La UEP del SRI estará conformada por: (i) el Director General del Programa, que reportará directamente a la Dirección General del SRI; (ii) un Gerente de Portafolio; (iii) un Coordinador de Gestión; (iii) tres especialistas en adquisiciones; (iv) dos especialistas financieros; (v) un especialista en planeación y monitoreo; (vi) dos especialistas jurídicos; (vii) dos especialistas en talento humano; y (viii) dos asistentes administrativos.

La UEP será responsable de (i) preparar y actualizar periódicamente el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA) y el Plan Financiero/Flujo de Caja del Programa; (ii) llevar a cabo los procesos de selección de obras, bienes y servicios de consultoría y la suscripción de los contratos financiados por el Programa; (iii) realizar las actividades de supervisión de obras, el monitoreo y seguimiento de la ejecución; así como la presentación de informes de progreso al Banco; y (iv) realizar la gestión financiera del Programa, incluyendo la preparación de la documentación de soporte de las solicitudes de desembolsos, rendición de cuentas y contratación de auditoría, entre otros.

De conformidad con las políticas del BID en materia de monitoreo y evaluación, y en concordancia con lo establecido en los contratos de préstamo Nros. BID 5598 OC-EC y BID 5599 KI-EC y la Matriz de Resultados (MR) del Programa, se realizará una Evaluación de Medio Término (EMT) con el fin de analizar el avance, desempeño y pertinencia de las intervenciones implementadas hasta la fecha, con relación al Componente 1 del Programa bajo responsabilidad del SRI.

Cumplidas las condiciones previas, el Programa logró la declaratoria de elegibilidad el 14 de julio de 2023, con corte al 31 de diciembre de 2025, el SRI reportó que el monto total de las contrataciones efectuadas asciende a USD. 13.766.193,10 en 14 contratos.

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

OBJETIVO GENERAL

Evaluar de manera independiente y sistemática el grado de avance del Componente 1 del Programa a mitad de su período de ejecución, analizando su relevancia, eficacia, eficiencia operativa y probabilidad de alcanzar los resultados e impactos esperados, con base en la Matriz de Resultados,  las políticas para la adquisición de bienes y obras financiadas por el  Banco Interamericano de Desarrollo GN 2349-15 y las políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN 2350-15; y realizar recomendaciones para mejorar y potenciar los resultados de la ejecución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La presente evaluación será dirigida únicamente al componente 1 del programa con el fin de:

- Medir el avance en la implementación del componente 1, en relación al cumplimiento de los objetivos, indicadores de productos y resultados; y, metas programadas en la Matriz de Resultados (MR).

- Analizar los aciertos y los desaciertos cometidos en la implementación (tanto de acción, omisión y exclusión), su grado de incidencia y afectación en el cumplimiento de objetivos y metas programadas, así como las oportunidades y amenazas que han influido o podrían influir en la ejecución del Programa.

- Formular un plan de acción integral con las medidas correctivas, preventivas y de mejora, sugeridas para la fase de implementación del Programa, considerando lo diagnosticado.

- ALCANCE Y ENFOQUE

La Evaluación de Medio Término deberá cumplir con el propósito establecido (objetivo general y objetivos específicos previamente definidos) y abarcar los siguientes aspectos:

- Periodo de análisis: Desde el 23 de enero de 2023 hasta la fecha de suscripción del contrato.

- Componente 1 del Programa: Revisión integral de sus subcomponentes y actividades.

- Indicadores de desempeño: Análisis de los indicadores de productos, resultados intermedios y, cuando corresponda, resultados finales establecidos en la Matriz de Resultados (MR).

- Marco institucional y de gestión: Examen del marco institucional, los arreglos de implementación y los mecanismos de gobernanza del Programa.

La evaluación no tendrá carácter de auditoría ni de evaluación de impacto. No obstante, deberá valorar la plausibilidad de alcanzar los impactos esperados, tomando como base el progreso observado hasta la fecha de corte.

Para el efecto se realizará lo siguiente:

1. Analizar el nivel de cumplimiento de los productos y resultados intermedios definidos en la MR del Programa.

2. Evaluar la pertinencia y coherencia del diseño del Programa frente a las prioridades nacionales y sectoriales, así como su alineación con la Estrategia País del BID.

3. Examinar la eficiencia en la ejecución física y financiera del Programa.

4.Identificar factores facilitadores y restricciones que afectan la implementación y el logro de resultados.

5. Formular recomendaciones operativas y estratégicas para mejorar la ejecución durante el período restante del Programa.

- METODOLOGÍA

La evaluación de medio término deberá utilizar un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos, que incluya como mínimo:

- Revisión documental (contrato de préstamo, documentos de diseño, MR, informes de avance, estados financieros, planes operativos, entre otros).

- Análisis de indicadores definidos en la MR.

- Entrevistas semiestructuradas con actores clave (autoridades, equipo ejecutor, BID, beneficiarios y otros stakeholders relevantes).

- Talleres de validación de hallazgos preliminares (cuando sea pertinente).

- ACTIVIDADES O TAREAS A REALIZAR

Las actividades serán realizadas en coordinación directa con el Banco y las Unidades Ejecutoras del Programa (UEP), conforme se describe a continuación:

- Elaborar Plan de trabajo, para el desarrollo de la consultoría se deberá presentar el plan de trabajo con un cronograma definido, que permita asegurar el cumplimiento de los objetivos de la consultoría, incluyendo todas las actividades necesarias.

- Análisis de la gestión operativa (ej.: compromisos contractuales, procesos de adquisiciones y desembolsos; coordinación entre ejecutores; seguimiento de acuerdos, etc.).

- Revisar la documentación (datos recolectados) correspondiente a la ejecución. En particular, se evaluará el alcance del impacto y los resultados logrados de acuerdo a las metas e indicadores establecidos en la Matriz de Resultados.

- Analizar las causas y los condicionantes asociados con los desvíos que se hayan registrado con respecto a la planificación inicial y a la que se actualiza anualmente.

- Evaluar los resultados de las acciones que conforman los componentes del programa tomando como referencia la línea de base establecida en la matriz de resultados.

- Diseñar un plan de acción con las estrategias y recomendaciones de medidas a implementar para el periodo restante, con la finalidad de conseguir de manera más efectiva los resultados esperados del Programa.

- Evaluar los principales logros alcanzados por el Programa.

- Evaluar e identificar oportunidades de mejora en gestión de la Unidad Ejecutora del Componente y en el acompañamiento por parte del Banco en la implementación del Programa.

- Identificar las lecciones aprendidas.

- Incluir sistemáticamente los medios de verificación (fuentes y documentos) que se utilizaron para cumplir con el proceso de evaluación intermedia, dentro de la carpeta de anexos del informe de evaluación intermedia.

- Realizar reuniones con el Banco/UEP y los principales actores involucrados en el diseño y ejecución de la operación.

- Identificar y proveer conclusiones y recomendaciones a medio término.

- Preparar el texto del Informe, de acuerdo con el formato a ser entregado por el Banco/UEP. Se deberá incluir texto y gráficos según corresponda.

- Socializar los principales resultados a la UEP.

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO Y PREGUNTAS CLAVE:

La realización de la evaluación, se realizará considerando los criterios definidos por el BID y las buenas prácticas internacionales:

- Relevancia: grado en que los objetivos y componentes del Programa responden a las necesidades del país y del sector.

- Elaborar una representación gráfica de la lógica vertical del programa, detallando la relación entre productos, resultados e impacto. Asimismo, identificar y analizar los supuestos incorporados en el diseño que sustentan dicha lógica, evaluando su coherencia y pertinencia.

- Eficacia: grado de avance hacia los objetivos y resultados esperados, así como el análisis de otros efectos generados que hayan contribuido a los resultados. Responde a ¿el Programa está logrado los objetivos?  Se deberán tomar en cuenta para este objetivo:

- Evaluación del avance y ejecución por componente del Programa tomando como base: La entrega de los informes semestrales de seguimiento, el Plan de Ejecución del Programa (PEP), Planes Operativos Anuales (POA’s), los indicadores del Monitoreo del Programa (PMR), Matriz de resultados con sus respectivas modificaciones y compromisos asumidos en las reuniones de revisión de cartera.

- Eficiencia: relación entre los recursos utilizados y los productos/resultados obtenidos. Grado de optimización del uso de los recursos-presupuesto en la implementación del Programa, para lo cual se analizará la eficiencia de la gestión técnica, administrativa y financiera del Programa para el logro de los resultados definidos en la matriz de resultados. Responde a ¿se están utilizando adecuadamente los recursos?

- Analizar las observaciones generadas por las auditorías financieras al Programa, con respecto a las acciones adoptadas por el equipo de gestión para evitar que se repitan.

- Evaluar indicadores de desempeño y de ejecución presupuestaria, por productos y resultados.

- Sostenibilidad (prospectiva): Probabilidad de extender en el tiempo los efectos positivos generados por el Programa, luego del término de los apoyos económicos. Responde a ¿serán duraderos los beneficios?

- Gestión y gobernanza: coordinación y gestión del Programa entre BID-SRI-SENAE-MEF.

PREGUNTAS CLAVE PARA LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO

Entre otras, la evaluación de medio término deberá responder a las siguientes preguntas:

- ¿En qué medida el Programa avanza conforme a lo previsto en la MR?

- ¿Los productos entregados contribuyen efectivamente al logro de los resultados intermedios?

- ¿Existen desviaciones significativas en costos, cronograma o alcance? ¿Cuáles son sus causas?

- ¿Qué factores internos y externos han influido positiva o negativamente en la implementación?

- ¿El diseño del Programa sigue siendo válido y pertinente en el contexto actual?

- ¿Qué ajustes son necesarios para maximizar los resultados en la segunda mitad del Programa?

- PRODUCTOS A ENTREGAR

Producto 1 Plan de trabajo : El consultor entregará el Plan de Trabajo que contenga el cronograma de actividades y entrega de productos, así como la descripción detallada de la metodología, instrumentos y recursos a aplicarse.

Producto 2 Informe preliminar de Evaluación de Medio Término del Programa.- El consultor entregará el informe, el cual debe incluir todas las áreas estipuladas en el formato, con especial énfasis en lo que corresponde a los resultados del Programa y las lecciones aprendidas (con texto y gráficos, a ser revisado por el Banco/UEP).

Producto 3 Informe final de Evaluación de Medio Término del Programa.-  El consultor entregará el informe acogiendo los comentarios y observaciones realizados por el Banco y la UEP.

Este informe debe contener, como mínimo:

- Resumen Ejecutivo con los principales hallazgos, teniendo en cuenta los criterios de calificación (detallar la metodología utilizada).

- Revisión y análisis comparativo de resultados, a fin de identificar los productos y resultados que fueron planeados versus lo que fue alcanzado a medio término; si los indicadores propuestos durante el diseño del Programa fueron realistas, de acuerdo con el desempeño durante la implementación.

- Evaluar la probabilidad de éxito en el cumplimiento de los productos y resultados previstos dentro de los plazos establecidos, identificando riesgos potenciales y formulando recomendaciones o acciones de mitigación frente a eventuales desviaciones.

- Revisar la matriz de riesgos del Programa, incorporando un análisis comparativo entre los riesgos identificados en el diseño y los nuevos riesgos emergentes, así como su impacto actual y potencial sobre la sostenibilidad del Programa. Asimismo, evaluar la pertinencia y efectividad de las acciones de mitigación implementadas y la gestión realizada por los responsables de su ejecución, cuando corresponda. Conclusiones, recomendaciones a medio término, Plan de acción para lo que resta del Programa.

- Lecciones aprendidas.

El informe final deberá ser presentado en español.

La aprobación de cada producto la realizará el organismo ejecutor. El consultor integrará los comentarios y sugerencias del equipo revisor, para la conformidad del documento y pago correspondiente.

Durante la consultoría, el BID realizará un acompañamiento para verificar que los contenidos del informe se ajustan a los términos de referencia definidos en este documento. El Organismo Ejecutor y/o el Banco podrá solicitar al consultor reuniones de seguimiento, especialmente tras la recogida de información.

El Consultor deberá entregar tres ejemplares originales impresos y una versión adicional en formato digital (CD o memory flash) en un solo archivo que incluya la portada, el documento principal y los anexos; y una presentación en power point sobre los aspectos importantes de la evaluación.

- DURACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA

Se espera que el Consultor inicie el trabajo y cumpla hasta dentro de los setenta y cinco (75) días calendario a partir de la firma del contrato y de acuerdo con el cronograma detallado a continuación:

| Producto por presentar | Descripción | Plazo para Presentación |
| --- | --- | --- |
| Producto 1 | Plan de trabajo. Incluye al menos la metodología, cronograma de actividades, instrumentos y recursos a aplicarse. | Hasta los seis (6) días calendario contados desde la fecha de la firma del contrato. El Contratante tendrá un plazo de hasta tres (3) días calendario, contados desde el día siguiente de la recepción del plan de trabajo, para revisarlo y aprobarlo, de no existir observaciones. Caso contrario, el Consultor tendrá la obligación de subsanar las observaciones hasta en tres (3) días calendario, contados desde el día siguiente de la recepción de los comentarios emitidos por el SRI, para que proceda su aprobación. |
| Producto 2 | Informe Preliminar de Evaluación de Medio Término del Programa. Un documento que contenga el Informe Preliminar de la Evaluación de Medio Término del Componente 1. Incluye una reunión de presentación de resultados preliminares y anexos digitales. | Hasta los cuarenta y seis (46) días calendario contados desde la fecha de aprobación por parte del Contratante del Plan de Trabajo presentado por el Consultor. Una vez que el Consultor realice la entrega del Informe Preliminar, el Servicio de Rentas Internas contará con un máximo de hasta ocho (8) días calendario para su revisión y emisión de observaciones. |
| Producto 3 | Informe final de Evaluación de Medio Término del Programa. Documento que contenga el Informe Final de la Evaluación de Medio Término, con la información suficiente y adecuada para cumplir con el objetivo general y objetivos específicos de la consultoría. b) Presentación PPT con los principales resultados. | Hasta los siete (7) días calendario de haber recibido las observaciones del Informe Preliminar realizadas por el SRI. |
|  | Reunión de presentación de los resultados de la evaluación por parte del Consultor. | Hasta los 75 días calendario de haberse suscrito el contrato. |

- RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE

Para realizar el trabajo requerido, el consultor deberá revisar al menos los siguientes documentos que serán entregados por el SRI:

- Programa de inversión "Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera / Componente I. Fortalecimiento institucional del Servicio de Rentas Internas INNOVA" con CUP 81350000.0000.388194

- Los contratos de préstamo BID 5598/OC – EC y BID 5599/KI-EC, suscritos el 23 de enero 2023.

- Propuesta de préstamo y sus anexos, 2022

- Reglamento Operativo del Programa y sus actualizaciones

- Informes semestrales reportados al Banco.

- Herramientas de gestión: Plan de adquisiciones, Plan de Ejecución Plurianual del Programa, Plan operativo anual, Matriz de resultados, Matriz de riesgos, Plan financiero.

- Información de los contratos en ejecución o terminados.

- Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa.

- Los demás documentos relacionados, que considere el Contratante y que sean requeridos para el desarrollo de la Evaluación de Medio Término, incluyendo por ejemplo los documentos legales, los informes de preparación y supervisión del Programa, los informes de los exámenes e investigaciones, correspondencia e información de cuentas de crédito, informes sobre ejecución de los recursos, así como compromisos generados en revisiones de cartera. El Consultor también puede solicitar por escrito la confirmación de los montos desembolsados y saldos disponibles en los registros del BID.

El Consultor tendrá acceso pleno a la información necesaria para la evaluación, garantizando en todo momento la confidencialidad de aquella considerada sensible. Asimismo, contará con la disposición y apertura del personal involucrado en el proceso, quienes brindarán las explicaciones y aclaraciones pertinentes con el fin de facilitar el desarrollo de la Evaluación de Medio Término.

Cabe mencionar que el intercambio de información ya sea los requerimientos, así como la entrega de documentación se realizará a través del medio escrito, por los canales que defina el Contratante para tal efecto. Asimismo, para las explicaciones o aclaraciones, se utilizará el canal escrito, o verbal únicamente en los casos en los que sea posteriormente registrado en el acta de reunión correspondiente, suscrita por los asistentes y socializada. Bajo ningún concepto es aceptable un medio informal o exclusivamente verbal, ya que perdería validez la información.

Se sugiere al Consultor que se reúna con miembros del equipo de Programa del BID al inicio, a la entrega del informe preliminar y al final de sus labores, o cuando crea necesario y discuta asuntos relacionados con la Evaluación de Medio Término.

- PERFIL DEL CONSULTOR

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL CONSULTOR/A:

Requisitos mínimos:

Requisitos de elegibilidad

Es ciudadano o residente permanente de un país miembro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

No tiene relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal del Contratante involucrado en la preparación, selección o supervisión de esta consultoría y no presenta conflictos de interés según lo dispuesto en las Políticas del BID.

Antecedentes Académicos

Título profesional de Administrador de Empresas, Economista, Ingeniero en Finanzas, Ingeniero en Sistemas o carreras afines.

Experiencia Mínima

Experiencia General Mínima

Experiencia general mínima de cinco (5) años, desde la obtención del primer título profesional.

Experiencia Específica Mínima

Experiencia específica mínima dentro de los últimos tres (3) años realizando como mínimo 2 evaluaciones intermedias, o finales o de impacto de proyecto o programas con financiamiento de multilaterales. Se considera desde la obtención del primer título profesional.

Aquellos profesionales que no superen los requisitos mínimos no serán considerados para la comparación de antecedentes y calificaciones que se detalla a continuación:

- FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

El monto total de los servicios de la presente Consultoría es fijo y cubrirá la totalidad de los rubros requeridos para la realización del trabajo. En este valor están incluidos honorarios, alquiler de equipos, oficina, comunicaciones, papelería, y todo valor incurrido por el/la CONSULTOR/A para llevar a cabo la ejecución de sus obligaciones. Los valores que correspondan a costos de movilización y viáticos, por eventuales movilizaciones, requeridas por el Contratante para el cumplimiento del objeto contractual, serán asumidos por el/la CONSULTOR/A.

El monto total de los servicios será pagado por LA ENTIDAD CONTRATANTE a EL CONSULTOR (A) una vez que exista la aprobación del/la Administrador/a del Contrato de la siguiente forma:

- Primer pago: 30% será cancelado a la aprobación del producto Nro. 2 (Informe preliminar de Evaluación de Medio Término.

- Segundo pago: 70% restante será cancelado a la aprobación del producto No. 3 (Informe final de Evaluación de Medio Término)

Será responsabilidad de LA ENTIDAD CONTRATANTE efectuar las retenciones a que hubiere lugar y emitir los comprobantes correspondientes, conforme la normativa legal vigente.

11.- LUGAR DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS

Los productos se entregarán en el Edificio Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera ubicada en el norte de Quito, bloque 4, en el piso 2, Oficina de la Gerencia de Portafolio del Servicio de Rentas Internas.

Centro de Datos Seguros de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

La consultoría evaluará la ejecución del componente 1; sin embargo, se prevé el intercambio de información con la unidad ejecutora del componente 2 SENAE, para complementar el informe con un breve reporte de estado de ejecución del componente 2.

Los archivos SIP están permitidos pero el Consultor deberá verificar el acceso de la información y que el nombre del archivo no sea largo ni que contenga caracteres especiales.